## Hoja1
[38 empty] | DeadLine | [27 empty] | DeadLine | [7 empty] | DeadLine
Timeline | Quedan 55 días | S 01 | [6 empty] | S 02 | [6 empty] | S 03 | [6 empty] | S 04 | [6 empty] | S 05 | [6 empty] | S 06 | [6 empty] | S 07 | [6 empty] | S 08 | [6 empty] | S 09 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11
Tarea | Descripción tarea | time axis 2022-03-21 to 2022-06-01
Reunión | SCRUM avances en proyecto | bar: 2022-03-21; 2022-04-04; 2022-04-18; 2022-05-02; 2022-05-16; 2022-05-30
Entrega | Entrega MEMORIA proyecto: PARCIAL | bar: 2022-04-29
Entrega | Entrega proyecto: FINAL | bar: 2022-05-31
1 | Crear repositorio proyecto | bar: 2022-03-21 to 2022-03-27
Preparar entorno AWS | bar: 2022-03-21 to 2022-03-27
Crear BDD con todas sus tablas | bar: 2022-03-21 to 2022-03-27
Rellenar tablas clientes y almacén | bar: 2022-03-21 to 2022-03-27
Crear servidor Empresa | bar: 2022-03-21 to 2022-03-27
2 | Crear Api Rest de Logística | bar: 2022-03-28 to 2022-04-03
3 | Crear BDD Transportistas | bar: 2022-03-28 to 2022-04-03
Crear servidor Ag. Transportes | bar: 2022-03-28 to 2022-04-03
Crear Api Rest Agencia | bar: 2022-03-28 to 2022-04-03
Crear App WEB para CLIENTE | bar: 2022-04-04 to 2022-04-10
Crear App WEB para GESTION RECOGIDAS | bar: 2022-04-04 to 2022-04-10
Crear App WEB EXPEDICIONES | bar: 2022-04-04 to 2022-04-10
Crear App WEB RECEPCION MERCANCÍA | bar: 2022-04-04 to 2022-04-10
4 | Crear casilleros y asignación | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
Crear App WEB GESTIÓN ABONOS | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
Crear App WEB CONTROL DE CALIDAD | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
5 | Crear Mokup aplicación móvil de consulta | bar: 2022-04-18 to 2022-05-01
Desarrollar funcionalidades App Móvil | bar: 2022-04-18 to 2022-05-01
6 | Crear Módulo ALMACÉN | bar: 2022-05-02 to 2022-05-08
7 | Crear Módulo GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | bar: 2022-05-09 to 2022-05-15
8 | Remate memoria proyecto | bar: 2022-05-16 to 2022-05-22
Pruebas | bar: 2022-05-18 to 2022-05-24
Mejoras visuales u otras | bar: 2022-05-18 to 2022-05-31
Preparación y grabación Video-Defensa | bar: 2022-05-28 to 2022-05-31